Про створення комісії з реалізації

Бюджету участі та затвердження

його параметрів на 2019 рік

З метою підготовки, організації та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі, керуючись рішенням двадцять восьмої сесії міської ради від 25.01.2019 року № 383-VII «Про затвердження положення про Громадський бюджет (Бюджет участі) міста Чорноморська», ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити Комісію з реалізації Бюджету участі та затвердити її склад (додається).
2. Затвердити Календарний план Бюджету участі міста Чорноморська на 2019 рік (додається).
3. До роботи Комісії залучати представників управлінь та відділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради, депутатів міської ради, а також представників осіб, які є ініціаторами (авторами) проектів або авторів проектів.
4. Визначити наступні параметри Бюджету участі на 2019 рік:

- максимальна тривалість реалізації проекту – до 31 грудня 2019 року;

- тематика проектів за напрямками (додається);

- визначити місце розташування пункту супроводу Бюджету участі за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, 33, каб. № 121.

Терміни проведення:

- прийняття проектів з 22.04.2019 по 21.05.2019 року;

- оцінювання з 22.05.2019 по 27.06.2019 року;

- голосування 28.06.2019 по 19.07.2019 року;

- визначення переможців 26.07.2019 року.

1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

# Міський голова В.Я.Хмельнюк

Узгоджено:

Заступник міського голови І.А. Лубковський

Заступник міського голови Л. В. Пічахчі

Заступник міського голови О.О. Ясніцький

Керуюча справами Н.В. Кушніренко

Начальник управління державної

реєстрації прав та правового забезпечення Д.В. Скрипниченко

Начальник загального відділу І.В. Темна

Розсилка:

Виконком – 3

ВКГБ – 1

Фінансове управління - 1

Відділ внутрішньої політики – 1

Управління капітального будівництва - 1

КП «МУЖКГ» - 1

Депутати міської ради - 6

Виконавець:

Начальник відділу інформаційних технологій

та з питань доступу до публічної інформації А.А. Артеменко

Додаток 1

                                                                         до розпорядження міського  голови

                                                                  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Склад**

**Комісії з реалізації Бюджету участі**

**міста Чорноморська**

- НАРОЖНИЙ Георгій Олександрович - начальник управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, голова Комісії;

- БУГАЙЧУК Василь Васильович, БУЗЬКО Юрій Іванович, ГАПОНЕНКО Дмитро Миколайович, КОВАЛЬЧУК Володимир Георгійович, СМІРЕНСЬКИЙ Іван Валерійович, ЧЕРВАЧОВА Олена Михайлівна, ШЛАПАК Олександр Пилипович – представники фракцій, представлених у Чорноморській міській раді Одеської області;

- АМБАРНІКОВ Михайло Петрович – начальник управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області;

- КІЛАР Оксана Василівна - начальник відділу комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області;

- КРИШМАР Дмитро Юрійович – заступник начальника комунального підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства»;

- Представники осіб, що є ініціаторами або авторами проектів, які обиратимуться жеребкуванням на першому засіданні Комісії у кількості 1 представник по кожному проекту (загальна кількість не більше 50% від складу Комісії), згідно п.3.2. розділу 3 Положення про Громадський бюджет (Бюджет участі) міста Чорноморська.

Керуюча справами Н.В. Кушніренко

Додаток 2

                                                                         до розпорядження міського  голови

                                                                      від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТ УЧАСТІ– 2019**

**Календарний план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПРОЦЕС** | **ЧАСОВІ РАМКИ** | **ПРИМІТКА** |
| **1** | Інформаційна кампанія | **на усіх етапах** |  |
| **2** | Прийом проектних пропозицій | **з 22 квітня 2019 р.**  **по**  **21 травня 2019 р.** | 30 календарних днів |
| **3** | Аналіз проектів та підготовка експертного висновку | **з 22 травня 2019 р.**  **по**  **10 червня 2019 р.** | 19 календарних днів |
| **4** | Вирішення спірних питань, презентація проектів, проведення засідання Комісії з питань бюджету участі щодо затвердження списку проектів, допущених до голосування, та його оприлюднення, період агітації та підготовки до процесу голосування | **з 10 червня 2019 р.**  **по**  **27 червня 2019 р.** | 18 календарних днів |
| **5** | Голосування | **з 28 червня 2019 р.**  **по**  **19 липня 2019 р.** | 22 календарних дні |
| **6** | Підрахунок голосів (внесення даних бюлетенів до електронної системи), затвердження рейтингу проектів на засіданні Комісії, його оприлюднення | **з 22 липня 2019 р.**  **по**  **25 липня 2019 р.** | 4 робочих дні |
| **7** | Формування бюджетних запитів відповідними виконавцями та подання до фінансового управління для виділення коштів на реалізацію проектів-переможців | **протягом 7 днів з дня надходження протокольного доручення Комісії з питань бюджету участі** |  |
| **8** | Реалізація проектів | **до кінця 2019 року** | Постійно |
| **9** | Інформування про хід реалізації/виконання проектів | **протягом 2019 року** |  |

Керуюча справами Н.В. Кушніренко

Додаток 3

                                                                         до розпорядження міського  голови

                                                                      від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тематика проектів за напрямками**

**- Велоінфраструктура**

Облаштування велосипедних доріжок, паркувальних місць та пунктів прокату велосипедів.

**- Дорожнє господарство**

Ремонт доріг. Розвиток пішохідної інфраструктури. Облаштування паркувальних місць для автомобілів.

**-Енергозбереження**

Заходи, спрямовані на енергозбереження.

**- Комунальне господарство**

Облаштування та озеленення територій. Облаштування дитячих майданчиків. Вуличне освітлення. Ілюмінація. Поводження з відходами. Поліпшення якості питної води. Створення об'єктів благоустрою.

**- Культура та туризм**

Організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо). Проекти в області розвитку міського туризму та туристичної інфраструктури.

**- Навколишнє середовище**

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища. Охорона природних ресурсів.

**- Освіта**

Розвиток установ освіти. Організація просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, семінарів.

**- Охорона здоров'я**

Розвиток медичної інфраструктури, покращення доступу до медичних установ та доступності отримання медичних послуг. Організація заходів, направлених на ранню діагностику та профілактику захворювань. Пропагування здорового способу життя.

**- Спорт**

Розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму. Організація спортивних заходів (змагання, марафони тощо). Популяризація спорту та здорового способу життя.

**- Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології** Автоматизація систем з надання послуг мешканцям. Інтерактивні карти. Мобільні додатки щодо міської інфраструктури. Облаштування зон WI-FI.

Керуюча справами Н.В. Кушніренко